## Лист1
О состоянии реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и дорожного хозяйства в 2021 году с привлечением внешних займов под гарантию правительства Республики Узбекистан ИНФОРМАЦИЯ
П/П | Инициаторы и наименование проекта | Срок реализации | Иностранный партнер / кредитор | Общая стоимость иностранных займов * | Ожидаемый остаток на 01.01.2021 г. | Прогноз освоения на 2021 год | январь-февраль месяцы
[7 empty] | прогноз | факт | выполнение (%)
13 | ИТОГО: |  |  | 1525.3019 | 1180.0039 | 467.0139 | 20.34 | 20.74 | 102%
| новое строительство |  |  | 330.49 | 330.49 | 44
| модернизация и реконструкция |  |  | 852.688 | 581 | 154.5 | 2.34 | 2.74 | 117.1%
| другие направления |  |  | 342.1239 | 268.5139 | 268.5139 | 18 | 18 | 100%
5 | АО "Ўзбекистон темир йўллари" |  |  | 645.49 | 492.38 | 205.89 | 18.33 | 18.33 | 100%
| новое строительство |  |  | 330.49 | 330.49 | 44
1 | Строительство наземной кольцевой линии метро в городе Ташкент | 2017-2022 гг. | Эксимбанк Китая | 60.49 | 60.49 | 10
2 | Электрификация железной дороги Бухара-Ургенч-Хива | 2020-2024 гг. | Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций | 270 | 270 | 34
| модернизация и реконструкция |  |  | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 100%
3 | Электрификация железной дороги Пап-Наманган-Андижан | 2017-2021 гг. | Азиатский банк развития | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 100%
| бошқа йўналишлар |  |  | 235 | 161.39 | 161.39 | 18 | 18 | 100%
4 | Обновление локомотивного парка за счет приобретения локомотивов | 2020-2021 гг. | Азиатский банк развития | 170 | 96.39 | 96.39 | 18 | 18 | 100%
5 | Закупка 2-х высокоскоростных пассажирских электропоездов Talgo-250 и 4-х вагонов «эконом» класса. | 2019-2021 гг. | FIEM (Испания) | 65 | 65 | 65
1 | АО "Uzbekistan airways" |  |  | 107.1239 | 107.1239 | 107.1239
| другие направления |  |  | 107.1239 | 107.1239 | 107.1239
1 | Приобретение нового самолета Боинг-787-8 | 2021 г. | Государственный банк развития Китая | 107.1239 | 107.1239 | 107.1239
7 | Комитет автомобильных дорог |  |  | 772.688 | 580.5 | 154 | 2.01 | 2.41 | 119.9%
| модернизация и реконструкция |  |  | 772.688 | 580.5 | 154 | 2.01 | 2.41 | 119.9%
1 | Реконструкция 228-315 км автомобильной дороги А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу. | 2020-2023 гг. | Азиатский банк развития | 150 | 93.2 | 40 | 0.1 | 0.1 | 100%
2 | Реконструкция 173-176 км автомобильной дороги А-373 Ташкент-Ош. | 2020-2021 гг. | Азиатский банк развития | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 100%
3 | Реконструкция 1395-1400 км и 1410-1426 км автомобильной дороги М-39 Ташкент-Термез. | 2020-2021 гг. | Исламский банк развития | 35.188 | 19.7 | 18 | 0.5 | 0.5 | 100%
4 | Реконструкция 964-1204 км автомобильной дороги А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу. | 2021-2025 гг.. | Азиатский банк развития | 274.2 | 245 | 34.6
5 | Реконструкция 150-228 км автомобильной дороги А-380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу. | 2021-2025 гг.. | Азиатский банк инфраструктурных инвестиций | 165.5 | 165.5 | 10
6 | Развитие региональных автомобильных дорог местного значения | 2019-2022 гг. | Всемирный банк | 90 | 38.4 | 35 | 0.9 | 0.9 | 100%
7 | Реконструкция 35 км автомобильной дороги 4Р87 Гузар-Чим-Кокдала. | 2014-2022 гг. | Саудовский фонд развития и Кувейтский арабский фонд экономического развития | 51 | 17.3 | 15 | 0.5 | 0.9 | 180%